## Sheet1
Tareas / Semana | Semana 22 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35
Tarea 1 |  | Elaborar el gantt | Realizar project 3 de la pagina https://nandland.com/ | Realizar project 4 de la pagina https://nandland.com/ | Realizar project 5 de la pagina https://nandland.com/ | Realizar project 7 de la pagina https://nandland.com/ | Realizar project 8 de la pagina https://nandland.com/ | Realizar project 9 de la pagina https://nandland.com/ | Iniciar project 10 de la pagina https://nandland.com/
Tarea 2 |  |  | Investigar registros y flipflops en verilog | Investigar Debounce A Switch verilog | Investigar 7 Segment Displays verilog | Investigar UART Receive verilog | Investigar UART Transmit verilog | Investigar VGA verilog | Iniciar projecto PONG
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 5